## Sheet1
督办任务 | 时间表 路线图 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 2024年 | 责任单位 | 责任人
把闲置低效用地清理抓细、抓实、抓出成效，唤醒更多“沉睡”的土地资源。 | 进度安排 | 完成闲置和低效土地处置目标任务的20% | 完成闲置和低效土地处置目标任务的50% | 完成闲置和低效土地处置目标任务的80% | 完成闲置和低效土地处置目标任务的100% | 继续推进闲置和工业低效土地处置工作 | 自然资源和 规划局 | 陈昌武 （分管领导） 齐志坚 （利用科科长）
| 施工图 | 各镇街、园区根据市处置任务分解表，对2022年未完成的任务也要一并纳入，明确处置方案和时间。 把工作谋划做精细，制定切实可行的实施方案，明确限期、措施和责任人，确保年度处置任务高质量完成。 | 按照市全域治理攻坚行动实施方案和实施细则。完成年度闲置低效土地处置任务半数以上。 发挥相关职能部门作用，综合运用法律、行政、经济等手段，形成合力，推动工作落实落细；做好牵线搭桥服务，采取多种方式，盘活工业低效土地。 | 充分发挥各属地政府主导作用，建立上下联动的部门工作机制，用足用好各项政策措施，推进闲置、低效用地处置工作。 各镇（街）、经开区（产业园）每周上报工作进展情况，建立“一企一档案”，及时上报处置材料，指挥部办公室下半年每周予以通报各地进展情况。 | 发挥工作督查长效机制，将处置工作完成情况纳入市委、市政府重点工作督查体系，定期进行调度，细化目标责任落实、加强指导协调和跟踪检查。完成市政府下达的年度任务。 全面掌握工作进展情况，加强指导，协调解决处置工作中的难点问题。 | 坚持集约发展，大力盘活闲置低效工业用地，提高工业用地利用效率和经济效益，完成24年年度处置任务。 强化考核督促，做好闲置和低效工业用地处置后续跟踪工作。