## 1月
2025年1月份生产安全事故隐患排查治理情况统计表
序号 | 排查单位 | 排查日期 | 隐患内容 | 隐患地点 | 隐患整改情况 | 共排查企业/设施（家/处） |  | 隐患排查治理(条) |  |  |  | 其中：重大隐患排查治理（条） |  |  |  | 隐患整改率（%） |  | 备注
[8 empty] | 排查 |  | 整改 |  | 排查 |  | 整改
[6 empty] | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计
[6 empty] | 335 | 335 | 704 | 704 | 672 | 672 | 11 | 11 | 7 | 7 | 95.45% | 95.45%
1 | 经开区 | 2025-01-03 | 外脚手架上方木堆载过多，临时接料平台未与主体结构连接，建议拆除 | 辰航新能源科技（桐城）有限公司 | 已整改 | 12 | 12 | 43 | 43 | 34 | 34 | 7 | 7 | 3 | 3 | 79.07% | 79.07%
2 |  |  | 一层安全网未封闭，形成通道 |  | 已整改
3 |  |  | 钢筋加工区开关箱使用三芯电缆，未设置PE线且PE线规格不对 |  | 已整改
4 |  |  | 部分活动板房未达到防火A级，建议更换 |  | 已整改
5 |  |  | 使用三芯电缆，一闸多用，接入电缆线方向错误，切割机接地线不规范，未设置PE线 | 安徽安齐诺新材料有限公司 | 已整改
6 |  |  | 文明施工差，现场扬尘无控制措施，安全警示、标语标牌设置不足，消防设施不到位 |  | 已整改
7 |  |  | 外脚手架堆载钢管及模板 |  | 已整改
8 |  |  | 东侧围挡未封闭，未设置安全通道 |  | 已整改
9 |  |  | 外架方木、钢管堆载过多，一层安全网设置不到位，形成通道 | 桐城市第八中学宿舍楼建设项目 | 已整改
10 |  |  | 施工钢筋料场开关箱使用三芯电缆线，未设置PE线，未重复接地 |  | 已整改
11 |  |  | 现场材料堆放混乱，扬尘措施不到位 |  | 已整改
12 |  |  | 木工加工区未设置灭火器等消防设施 |  | 已整改
13 |  | 2025-01-09 | 未制定公司2025年度安全生产教育和培训计划 | 安徽白兔湖动力股份有限公司 | 未整改
14 |  |  | 主要负责人未带队开展本单位重大事故隐患排查，未组织学习《工贸企业重大事故隐患判定标准》《防范工贸行业机械伤害、高处坠落和物体打击事故三十条硬措施》 |  | 未整改
15 |  |  | 0.75t熔炼炉未设置紧急排放和应急储存设施设施 |  | 未整改
16 |  |  | 熔炼炉平台存放潮湿铁屑，平台有积水 |  | 未整改
17 |  |  | 0.75t熔炼炉冷却水流量报警系统出水温度、进出水流量差显示不正确 |  | 未整改
18 |  |  | 熔炼炉平台护栏缺失，平台上控制室内杂物未清理 |  | 未整改
19 |  |  | 树脂砂车间用环保除尘器无有限空间安全风险告知卡和安全警示标志 |  | 未整改
20 |  |  | 冶金吊吊钩防脱钩装置失效，使用自制吊具吊运钢水包 |  | 未整改
21 |  |  | 气瓶未设置防倾倒措施，树脂砂车间一处集束气瓶管道破损严重，使用铁丝捆扎 |  | 未整改
22 |  |  | 未制定公司2025年度安全生产教育和培训计划花探测消除装置 | 安徽昊然装饰材料有限公司 | 已整改
23 |  |  | 主要负责人未带队开展本单位重大事故隐患排查，未组织学习《工贸企业重大事故隐患判定标准》《防范工贸行业机械伤害、高处坠落和物体打击事故三十条硬措施》 |  | 已整改
24 |  |  | 未见2024年度公司安全生产应急演练记录 |  | 已整改
25 |  |  | 未制定公司2025年度安全生产教育和培训计划 | 安徽中博机械有限公司 | 已整改
26 |  |  | 主要负责人未带队开展本单位重大事故隐患排查，未组织学习《工贸企业重大事故隐患判定标准》《防范工贸行业机械伤害、高处坠落和物体打击事故三十条硬措施》 |  | 已整改
27 |  |  | 车间、仓库部分消火栓、电气柜被货物遮挡，配电房内灭火器失效 |  | 已整改
28 |  |  | 车间、仓库部分应急照明灯、应急疏散指示灯失效 |  | 已整改
29 |  |  | 锻造车间锻造设备控制开关标识不清，安全操作规程未张贴，输送机链轮无防护 |  | 已整改
30 |  |  | 热处理车间一台砂轮机无托架，如不使用应断电挂牌 |  | 已整改
31 |  |  | 热处理车间高处平台作业人员未戴安全帽 |  | 已整改
32 |  |  | 部分行车吊钩防脱钩装置缺失或失效 |  | 已整改
33 |  |  | 作业现场积尘未及时清扫 | 桐城金豆动物营养食品有限公司 | 已整改
34 |  |  | 有限空间辨识不全，未对新增有限空间进行辨识，警示标识脱落 |  | 已整改
35 |  |  | 未与承租单位安徽昊然装饰材料有限公司、昆山市富花印艺有限公司桐城分公司签订安全管理协议，未明确各自的安全生产管理职责，未对其安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查 | 安徽九木王门业有限公司 | 已整改
36 |  | 2025-01-13 | 应对本公司位于桐城经开区望溪东路“年产20GW高效电池生产制造”项目进行安全设施竣工验收后投入生产 | 中环（桐城）新能源科技有限公司 | 已整改
37 |  | 2025-01-21 | 未制定公司2025年度安全生产教育和培训计划 | 桐城市创美包装材料有限公司 | 已整改
38 |  |  | 主要负责人未带队开展本单位重大事故隐患排查，未组织学习《工贸企业重大事故隐患判定标准》《防范工贸行业机械伤害、高处坠落和物体打击事故三十条硬措施》 |  | 已整改
39 |  |  | 车间内多处消火栓被货物遮挡 |  | 已整改
40 |  |  | 未制定公司2025年度安全生产教育和培训计划 | 安徽日升塑料有限公司 | 已整改
41 |  |  | 主要负责人未带队开展本单位重大事故隐患排查，未组织学习《工贸企业重大事故隐患判定标准》《防范工贸行业机械伤害、高处坠落和物体打击事故三十条硬措施》 |  | 已整改
42 |  |  | 车间内消防器材未定期点检 |  | 已整改
43 |  | 2025-01-26 | 消防通道堆放物品 | 梦启航汽修 | 已整改
44 | 新渡镇 | 2025-01-02 | 车间缺少安全生产标识、标志 | 安徽皖龙印务有限公司 | 已整改 | 22 | 22 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
45 |  |  | 新招员工未作岗前安全培训 |  | 已整改
46 |  |  | 车间安全通道被占用 | 桐城市顺源塑料有限公司 | 已整改
47 |  |  | 一只灭火器材压力不足 |  | 已整改
48 |  | 2025-01-03 | 调漆间间内未安装可燃气体报警器 | 安徽鸣天包装有限公司 | 已整改
49 |  |  | 油漆间未安装固定式可燃气体浓度检测报警装置 | 安徽义强塑料包装有限公司 | 已整改
50 |  | 2025-01-06 | 工作作业未配戴防护措施 | 桐城市国元塑业有限公司 | 已整改
51 |  |  | 一处接线使用花线 |  | 已整改
52 |  |  | 员工教育培训记录不全 | 安徽省天乐塑业有限公司 | 已整改
53 |  |  | 车间有电瓶车停放且在充电 |  | 已整改
54 |  | 2025-01-08 | 车间无安全生产标语及标识 | 安徽华源包装有限公司 | 已整改
55 |  |  | 车间安全通道不畅 |  | 已整改
56 |  |  | 场内及车间料子堆放过高 | 桐城市华东包装有限公司 | 已整改
57 |  |  | 机械接头处有花线使用 |  | 已整改
58 |  | 2025-01-10 | 印刷车间工人作业未使用防护措施 | 桐城市华吉塑胶有限公司 | 已整改
59 |  |  | 印刷车间灭火器材配备不足 |  | 已整改
60 |  |  | 车间安全标志脱落及不醒目 | 安徽友谊塑业有限公司 | 已整改
61 |  |  | 车间有花皮线使用 |  | 已整改
62 |  | 2025-01-13 | 工人作业未配戴防护措施 | 桐城市杰达瓶盖包装有限公司 | 已整改
63 |  |  | 车间堆放杂乱影响安全通道 |  | 已整改
64 |  |  | 车间有花皮线使用情况 | 安徽远程喷码印务有限公司 | 已整改
65 |  |  | 放置灭火器处有杂物遮挡 |  | 已整改
66 |  | 2025-01-15 | 使用塑料抽子和铁板手 | 安徽明诚塑业有限公司 | 已整改
67 |  |  | 无员工安全培训教育记录 |  | 已整改
68 |  |  | 楼道堆放杂物过多，占用安全通道 | 安徽皓业服饰有限公司 | 已整改
69 |  |  | 一处灭火器材失效 |  | 已整改
70 |  | 2025-01-17 | 员工安全教育培训记录不全 | 安徽省桐城市恒汇塑业有公司 | 已整改
71 |  |  | 灭火器未开展定期检查 |  | 已整改
72 |  |  | 缺少员工教育培训记录 | 桐城市华猫软膜有限公司 | 已整改
73 |  |  | 机械连接处使用花皮线 |  | 已整改
74 |  | 2025-01-20 | 印刷工人未配戴防护用品 | 桐城市茂源塑料有限公司 | 已整改
75 |  |  | 旧式闸刀线路未拆除 |  | 已整改
76 |  |  | 一只灭火器材线管老化 | 桐城市强存塑业有限公司 | 已整改
77 |  |  | 楼道内一处应急照明灯损坏 |  | 已整改
78 |  |  | 车间堆放原材料过多，占用安全通道 | 安徽凯高纺织品有限公司 | 已整改
79 |  |  | 员工安全教育培训不全 |  | 已整改
80 |  | 2025-01-22 | 工人作业未配戴防护措施 | 安徽美翔塑业有限公司 | 已整改
81 |  |  | 4处放置灭火器处有杂物遮挡 |  | 已整改
82 |  |  | 租赁车间工人使用溶济后未盖盖子 | 安徽恒太包装有限公司 | 已整改
83 |  |  | 租赁车间线路部分未穿管 |  | 已整改
84 |  |  | 车间堆放原材料占用应急通道 | 桐城市松青塑料有限公司 | 已整改
85 |  |  | 个别机械私接线路 |  | 已整改
86 | 双港镇 | 1月3日 | 严禁烟火标志缺失 | 练潭村液化气销售点 | 已整改 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
87 |  |  | 无安全生产管理制度 | 双港镇大乐购 | 已整改
88 |  |  | 消防通道无标识 |  | 已整改
89 |  |  | 未安装可燃气体浓度监测报警装置和通风设施 | 龙源塑业 | 已整改
90 |  | 1月11日 | 无安全生产管理制度 | 金色华联 | 已整改
91 |  |  | 二楼安全出口牌损坏 |  | 已整改
92 |  |  | 仓库堆放杂物 | 四候商行 | 已整改
93 |  |  | 店铺内一支灭火器失效 | 双港喜洋洋商行 | 已整改
94 |  |  | 警示标志脱落 |  | 已整改
95 |  | 1月20日 | 燃气报警器未通电 | 天香楼酒店 | 已整改
96 |  |  | 安全指示灯失效 | 老董家私房菜 | 已整改
97 |  | 1月25日 | 应急演练台账不全，记录不完善 | 沐颖加油站 | 已整改
98 |  |  | 货物堆放杂乱 | 吉祥纸扎店 | 已整改
99 |  |  | 加强安全管理 |  | 已整改
100 |  |  | 灭火器周边堆放杂物 | 亿嘉福超市 | 已整改
101 |  |  | 有一支灭火器失效 |  | 已整改
102 |  |  | 燃气报警器安装不规范 | 双港第一楼 | 已整改
103 |  |  | 存在回收油墨溶剂废桶 | 黄桂英废品回收站 | 已整改
104 |  |  | 现场杂乱 |  | 已整改
105 | 青草镇 | 2025-01-07 | 床头使用充电线未做到即插即拔 | 尧天敬老院 | 已整改 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
106 |  |  | 食堂灭火器配置不足 |  | 已整改
107 |  |  | 罐区停放车辆 | 江海加油站 | 已整改
108 |  | 2025-01-15 | 消防通道堆放货物 | 青草大乐购超市 | 已整改
109 |  |  | 门口电瓶车停放混乱 |  | 已整改
110 |  | 2025-01-18 | 货物堆放过高 | 振文塑业 | 已整改
111 |  |  | 电瓶车停放在消防通道外 |  | 已整改
112 | 范岗镇 | 2025-01-07 | 车间、仓库现场管理不到位，现场存在安全通道占用、消火栓遮挡现象 | 桐城市祥和彩印包装有限公司 | 已整改 | 5 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
113 |  |  | 现场一处消火栓缺水枪、水带 |  | 已整改
114 |  |  | 车间多处电气柜下堆放可燃货物并遮挡 |  | 已整改
115 |  |  | 杂物仓库内停放2辆电瓶车 |  | 已整改
116 |  |  | 部分设备控制柜上放置水杯等杂物 |  | 已整改
117 |  |  | 安全警示标志设置不足，如部分电气盒上未张贴：有电危险“标识 |  | 已整改
118 |  | 2025-01-08 | 车间一处自制升降机四周围护不全，未设门电联锁装置 | 安徽龙菲建材有限公司 | 已整改
119 |  |  | 临时用电不规范，拖地插排未设漏电保护装置，线路使用花线 |  | 已整改
120 |  |  | 包装区域使用取暖器 |  | 已整改
121 |  |  | 部分安全出口指示灯失效 |  | 已整改
122 |  |  | 印刷车间现场油墨存放量超过当班使用量 | 安徽盛辉包装有限公司 | 已整改
123 |  |  | 现场溶剂桶开启工具使用铁质不防爆工具 |  | 已整改
124 |  |  | 现场检查发现1只灭火器失效 |  | 已整改
125 |  |  | 安全警示标志设置不足，如车间大门口应张贴“严禁烟火”标识 |  | 已整改
126 |  | 2025-01-09 | 液压升降平台液压站及电气盒周边堆放可燃杂物 | 安徽米兰士装饰材料有限公司 | 已整改
127 |  |  | 部分搅拌机主轴外露无防止误启动机械伤人的防护措施 |  | 已整改
128 |  |  | 仓库空吨桶码放超高，部分达5层 |  | 已整改
129 |  |  | 安全警示标志设置不足，如货梯未设置“严禁载人”标识 |  | 已整改
130 |  |  | 生产现场管理不到位，部分安全通道占用 | 安徽玉达工具有限公司 | 已整改
131 |  |  | 仓库门口一处电气盒下堆放可燃货物 |  | 已整改
132 |  |  | 电焊机电源连接处防护罩破损 |  | 已整改
133 |  |  | 液化气钢瓶连接管接头处松动 |  | 已整改
134 |  |  | 冲床飞轮缺防护罩 |  | 已整改
135 | 金神镇 | 2025-01-15 | 仓库物品堆放过高，无限高标志与防止坍塌安全警示 | 安徽省桐城市首创鞋套机有限公司 | 已整改 | 12 | 12 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
136 |  |  | 吹膜机无“防止坠落”“防止砸伤”安全警示 |  | 已整改
137 |  |  | 吹膜机、注塑机等设备设施应完善安全操作规程与风险点告知卡 |  | 已整改
138 |  |  | 部分开关装在木块上，无漏电保护 |  | 已整改
139 |  |  | 气瓶库气瓶摆放不合理，防倾倒措施不规范 | 安徽攀登重工股份有限公司 | 已整改
140 |  |  | 消失模车间停放电瓶车且充电，灭火器配备不足 |  | 已整改
141 |  |  | 熔炼炉安全操作规程不醒目，应进行清理清扫 | 桐城市金凯机械有限公司 | 已整改
142 |  |  | 完善熔炼炉冷却水进出水标识，对进、出水流量，出水温度检测与报警装置定期检查，确保使用正常 |  | 已整改
143 |  |  | 完善机加工设备安全操作规程与风险点告知卡 |  | 已整改
144 |  |  | 部分开关一闸多用，部分开关下堆放可燃物 | 安徽华勤新型能源技术有限公司 | 已整改
145 |  |  | 注塑机安全操作规程不醒目，无安全风险点告知卡 |  | 已整改
146 |  |  | 配电箱“有电危险”安全警示不规范、不醒目 |  | 已整改
147 |  |  | 电瓶车进入车间生产作业区 |  | 已整改
148 |  |  | 手推电瓶车充电区应配备消防器材 |  | 已整改
149 |  |  | 气瓶无防倾倒措施 |  | 已整改
150 |  |  | 部分消火栓、配电开关被遮挡 | 安徽天羽纺织品有限公司 | 已整改
151 |  |  | 一层一出口堆放物品，通道不畅 |  | 已整改
152 |  |  | 充绒作业区电气开关不防尘，插座拖地，无漏电保护装置 |  | 已整改
153 |  |  | 裁剪作业人员应佩戴钢丝手套 |  | 已整改
154 |  |  | 消防池水面污物应及时清理 |  | 已整改
155 |  |  | 印刷区通道不畅，油墨存放不规范 | 桐城市徽丰塑业有限公司 | 已整改
156 |  |  | 印刷、制袋等设备设施无安全操作规程、风险点告知卡和安全警示标志 |  | 已整改
157 |  | 2025-01-16 | 原料库停放车辆，灭火器摆放不合理（集中放置），部分失效，无严禁烟火安全警示 | 桐城市飞源环保科技有限公司 | 已整改
158 |  |  | 现场用电不规范，插座落地，未设漏电保护装置 |  | 已整改
159 |  |  | 消火栓被遮挡，灭火器配备不足，无定期检查记录 |  | 已整改
160 |  |  | 安全警示标志缺失，无安全操作规程、风险点告知卡 |  | 已整改
161 |  |  | 危化品库电气不防爆，无机械通风设施、无静电导除装置、无安全技术说明书、应急处置卡 | 桐城市亿蕾彩膜科技有限公司 | 已整改
162 |  |  | 节日期间应确保危化品库、油墨库、RTO炉等报警装置正常使用 |  | 已整改
163 |  |  | 配电房周边堆放物品，无通道 | 安徽凯瑞包装有限公司 | 已整改
164 |  |  | 物品堆放无限高、无防止坍塌安全警示，部分仓库停放摩托车 |  | 已整改
165 |  |  | 各作业区灭火器配备不足，部分区域缺失，部分消火栓被遮挡 |  | 已整改
166 |  |  | 各类设备设施无安全操作规程、风险点告知卡、安全警示标志 |  | 已整改
167 |  |  | 春节旺季，车间包装作业人员较多，通道被占用，应加强现场作业管理 | 桐城市天平朝晖家居用品有限公司 | 已整改
168 |  |  | 仓库少量照明灯具采用花线，灯头未固定 |  | 已整改
169 |  |  | 修理区液/氧气瓶同车，软管破损，二氧化碳气瓶无防倾倒措施，无消防器材 | 桐城市兴业建材有限公司 | 已整改
170 |  |  | 污水池平面盖板未有效固定 |  | 已整改
171 |  |  | 现场多处配电箱无盖，个别一闸多用，电源线路保护不到位 |  | 已整改
172 |  |  | 焊机一次线长度超长，电源线有接头且拖地 |  | 已整改
173 |  |  | 部分电机联轴器无防护罩 |  | 已整改
174 |  |  | 应加强皮带输送机、搅拌楼检修清理作业管理。完善检修安全防护措施 |  | 已整改
175 |  |  | 应加强料场堆料管理、禁止非作业人员进入，落实防坍塌措施 |  | 已整改
176 |  |  | 现场消火栓、灭火器被遮挡，无定期点检记录 | 安徽贵吉户外用品股份有限公司 | 已整改
177 |  |  | 部分配电箱下堆放物品，无通道，部分线路未穿管 |  | 已整改
178 |  |  | 应急疏散指示不足，部分安全出口指示失效，安全通道被占用 |  | 已整改
179 |  |  | 剪板机防护罩缺失，台钻皮带轮无护罩冲床飞轮无护罩，砂轮机托架损坏 |  | 已整改
180 |  |  | 车间堆放物品，通道不畅，部分车间门口有烟头 |  | 已整改
181 |  |  | 机加工区气瓶未固定，无防倾倒措施 |  | 已整改
182 |  |  | 儿童进入生产车间 |  | 已整改
183 | 嬉子湖镇 | 1月9日 | 烟花爆竹仓库门口没有“严禁烟火”警示标识 | 松桂金升超市 | 已整改 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
184 |  |  | 商店内一支灭火器失效 |  | 已整改
185 |  |  | 仓库内两支灭火器过期 | 朱桥商店 | 已整改
186 |  |  | 仓库内一支灭火器过期 | 朱桥金升超市 | 已整改
187 |  |  | 仓库内有易燃杂物堆放未清理 |  | 已整改
188 |  | 1月21日 | 两支灭火器失效 | 肖华超市 | 已整改
189 |  |  | 仓库内烟感报警器失效 |  | 已整改
190 |  |  | 烟花爆竹厂库内有通电电灯 | 长宏超市 | 已整改
191 |  |  | 烟花爆竹堆叠超过两米 |  | 已整改
192 |  |  | 应急照明灯具失效 | 松桂扶贫车间 | 已整改
193 |  |  | 电源没有加装绝缘保护壳 |  | 已整改
194 |  |  | 三支失效灭火器未及时清理 |  | 已整改
195 | 孔城镇 | 2025-01-07 | 烟感报警器防尘罩未摘除 | 孔城农贸市场 | 已整改 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
196 |  |  | 控制主机上1处反馈点 |  | 已整改
197 |  |  | 风机控制柜被遮挡且未通电 |  | 已整改
198 |  |  | 疏散指示标志未通电 |  | 已整改
199 |  |  | 场所内停放电动自行车 |  | 已整改
200 |  | 2025-01-24 | 未配置灭火器 | 孔城镇铁山农场牛肉店 | 已整改
201 | 吕亭镇 | 2025-01-02 | 消防通道被货物遮挡 | 桐城市长隆包装厂 | 已整改 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
202 |  |  | 仓库内停放电动自行车 |  | 已整改
203 |  | 2025-01-03 | 场所内严禁烟火标识老化、不清晰 | 桐城市吕亭镇银达加油点 | 已整改
204 |  |  | 灭火器未进行点检 |  | 已整改
205 |  |  | 厂房内开花机未设置皮带轮防护罩 | 李浙兵棉被加工厂 | 已整改
206 |  |  | 场所内未设置严禁烟火警示标识 |  | 已整改
207 |  |  | 木质粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置 | 安徽叶森木业有限公司 | 已整改
208 |  | 2025-01-07 | 工地上未设置安全警示标语 | 安徽省腾森建设工程有限公司（鲁谼山水库安置点） | 已整改
209 |  |  | 未配置灭火器材 |  | 已整改
210 |  |  | 现场未悬挂安全宣传标语 | 安庆竣龚建筑有限公司（鲁谼山水库安置点） | 已整改
211 |  |  | 混凝土施工作业人员未按要求佩带安全帽 |  | 已整改
212 |  |  | 现场无灭火器材 |  | 已整改
213 |  | 2025-01-08 | 部分安全出口、消防通道应急疏散指示灯不亮 | 安徽叶森木业有限公司 | 已整改
214 |  |  | 消防灭火器未定期点检 |  | 已整改
215 |  |  | 部分设备未粘贴安全警示标识 |  | 已整改
216 |  |  | 危险品暂存间未设置可燃气体报警器 |  | 已整改
217 |  | 2025-01-14 | 场所内用花线当连接线使用 | 桐城市韵达吕亭末端网点 | 已整改
218 |  |  | 场所内未设置严禁烟火标识 |  | 已整改
219 |  |  | 消防通道被电动自行车堵塞 | 桐城市吕亭镇华盛服装厂 | 已整改
220 |  | 2025-01-20 | 消防手抬泵吸水管破裂 | 谷林寺 | 已整改
221 | 大关镇 | 2025-01-03 | 一楼车间货物堆放混乱，占用疏散通道 | 金星包装 | 已整改 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
222 |  | 2025-01-06 | 7号加油枪皮碗尾端老化开裂，立即换新 | 王集加油站 | 已整改
223 |  | 2025-01-09 | 烟花爆竹仓库门未向外开，不符合消防规定，立即改装仓库门 | 汤世如小店 | 已整改
224 |  |  | 仓库门未按规定要求外开门 | 余庆虎小店 | 已整改
225 |  | 2025-01-13 | 危化品仓库需张贴严禁烟火标识 | 同利包装 | 已整改
226 |  |  | 仓库不规范，限期整理 | 好彩头包装 | 已整改
227 |  |  | 灭火器数量不足 | 卅铺菜市场 | 已整改
228 |  | 2025-01-16 | 消防栓被杂物阻挡 | 桐国味道 | 已整改
229 |  | 2025-01-17 | 门口灭火器数量不足 | 胡埠食品厂 | 已整改
230 |  |  | 逃生通道阻塞 | 百惠超市 | 已整改
231 |  |  | 散称食品（瓜子）小票丢失 | 佳佳福超市 | 已整改
232 |  |  | 烟花爆竹仓库灭火器数量不足，立即添置 | 培英烟花爆竹专卖店 | 已整改
233 |  |  | 烟花爆竹和食品混放（仓库里），立即清理 | 晓栓连锁店 | 已整改
234 |  | 2025-01-21 | 仓库杂物太多，清出 | 如懿商香火店 | 已整改
235 |  |  | 仓库门口货物堆积太多 | 海鸥商店 | 已整改
236 |  |  | 销售未经许可烟花，予以没收 | 凤宝百货店 | 已整改
237 |  |  | 空煤气罐堆放在家中，未放在仓库 | 金申大关老余超市 | 已整改
238 | 唐湾镇 | 2025-01-01 | 唐湾村李湾路有垃圾 | 唐湾村李湾路 | 已整改 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
239 |  | 2025-01-02 | 大塘村望狮岭文化广场有垃圾 | 大塘村望狮岭 | 已整改
240 |  | 2025-01-06 | 叶屋组道路残留沙石，影响交通安全 | 蒋潭村叶屋组 | 已整改
241 |  | 2025-01-08 | 杨树村树东组道路有垃圾 | 树东组 | 已整改
242 |  |  | 江大路口缺少防火标语 | 江大路口 | 已整改
243 |  |  | 叶湾村白果段防火标语损坏 | 白果段 | 已整改
244 |  | 2025-01-11 | 八一村冲里路双河茶厂边土方堆积影响行车安全 | 八一村双河组 | 已整改
245 |  | 2025-01-15 | 胜利组路面有落石 | 胜利组 | 已整改
246 |  |  | 叶湾村楼屋组有垃圾 | 楼西组 | 已整改
247 |  |  | 长岭境内主要交通路口粘贴交通安全条幅 | 长岭境内主要交通路口 | 已整改
248 |  |  | 大塘村色树组垃圾 | 大塘村色树组 | 已整改
249 |  | 2025-01-17 | 张湾村民组广告牌破损，影响道路交通安全 | 蒋潭村张湾组 | 已整改
250 |  | 2025-01-19 | 玉湾组饮水点水管冻裂 | 玉湾组 | 已整改
251 |  | 2025-01-20 | 八一村古塘路八一桥边道路护栏缺失影响车辆安全 | 八一村古塘组 | 已整改
252 |  |  | 宋湾组饮水点水管冻裂 | 宋湾组 | 已整改
253 |  | 2025-01-23 | 唐湾村李湾路有垃圾 | 唐湾村李湾路 | 已整改
254 |  |  | 因嬉河路工程影响（现因春节已停工），造成彭冲至张楼路段路面落石较多，影响骑行人员安全，需要及时清理 | 彭冲至张楼路段 | 已整改
255 |  |  | 叶湾村S337省道白果段有车祸导致路面有碎片杂物 | 朱湾段 | 已整改
256 |  | 2025-01-24 | 华宝珍冬天常在厨房屋里生火取暖，容易引起火灾 | 张楼组 | 已整改
257 |  | 2025-01-25 | 树西村民组防火标识残缺，缺乏警示作用 | 树西组 | 已整改
258 |  | 2025-01-26 | 王坂村民组防火标识残缺，缺乏警示作用 | 蒋潭村王坂组 | 已整改
259 |  | 2025-01-28 | 唐湾村李湾道路有垃圾 | 唐湾村李湾路 | 已整改
260 |  |  | S337省道八一段道路落石影响车辆安全 | S337省道八一村八一段 | 已整改
261 |  |  | 大塘村团木岭路口防火标语损坏 | 大塘村团木岭路 | 已整改
262 | 鲟鱼镇 | 2025-01-06 | 交通桥下施工场所南侧未设置护栏和警示牌 | 引江济淮工区 | 已整改 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
263 |  | 2025-01-24 | 鱼道工程旁便道施工现场警示标识不明显 | 引江济淮鱼道工程 | 已整改
264 | 黄甲镇 | 2025-01-11 | 通道杂物堆积 | 食用菌产业园 | 已整改 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
265 |  | 2025-01-17 | 边沟杂草丛生，影响排水 | 黄铺村 | 已整改
266 |  | 2025-01-19 | 烟花爆竹仓库存放纸箱等其他物品 | 王莲商店 | 已整改
267 |  | 2025-01-25 | 摆放烟花爆竹，存在安全隐患 | 金申黄甲石窑店沿街 | 已整改
268 |  | 2025-01-26 | 商店烟花爆竹摆放仓库存放纸箱等其他物品 | 黄甲振宇商店 | 已整改
269 |  |  | 店内存放过量烟花爆竹，未存在烟花爆竹仓库 | 桐西商店 | 已整改
270 |  |  | 烟花爆竹仓库存放其他物品 | 金申商店 | 已整改
271 |  |  | 烟花爆竹摆放不规范 | 汪河村冬梅商店 | 已整改
272 | 龙眠街道 | 2025-01-13 | 配电箱被遮挡，箱内铜牌无绝缘板防护 | 安徽鼎心橡塑模具有限公司 | 已整改 | 6 | 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
273 |  |  | 灭火器被遮挡，无定期点检记录 |  | 已整改
274 |  |  | 台钻皮带轮无护罩，各类机加工、注塑机、行车等无风险点告知卡 |  | 已整改
275 |  |  | 物品堆放过高，无限高标志 |  | 已整改
276 |  |  | 严禁烟火、防止坍塌、防止机械伤害、防止坠落等安全警示标志标识缺失 |  | 已整改
277 |  |  | 未见省厅安全三十条硬措施宣贯牌 |  | 已整改
278 |  |  | 厨房使用液化气、应加强安全管理 |  | 已整改
279 |  |  | 应落实春节期间用火、用电等各项安全措施 |  | 已整改
280 |  |  | 砂光机无火花探测与熄火保护装置 | 安徽嘉艺工艺品有限公司 | 已整改
281 |  |  | 砂光作业区地面到处是烟头 |  | 已整改
282 |  |  | 砂光粉尘室、木加工作业区地面、墙面、设备设施等积尘严重，无粉尘清扫制度与清扫记录 |  | 已整改
283 |  |  | 大功率加热取暖设施使用插座无漏电保护装置 |  | 已整改
284 |  |  | 各加工作业区电气开关盒无盖，移动插座无漏保，无防尘措施，砂轮机无托架、护板，切板机皮带无护罩 |  | 已整改
285 |  |  | 安全警示标志缺失，无严禁烟火、防止触电、防止机械伤害等安全警示 |  | 已整改
286 |  |  | 灭火器配备不足，部分区域缺失 |  | 已整改
287 |  |  | 停用除尘器、喷漆房未挂标识 |  | 已整改
288 |  |  | 应加强春节期间用火、用电等各项安全管理，做好节日值守 |  | 已整改
289 |  |  | 加强防雷、防静电、报警、液位装置的定期检测与定期检查 | 锐鑫石油第二加油站 | 已整改
290 |  |  | 做好节日期间安全防护与值守工作 |  | 已整改
291 |  |  | 罐区安全警示与操作规程标牌不醒目，应及时更换 |  | 已整改
292 |  |  | 东边安全出口被占用，通道不畅 | 桐城市长和电子有限公司 | 已整改
293 |  |  | 使用大功率用电烘胶应完善安全管控措施 |  | 已整改
294 |  |  | 应做好消防灭火与应急逃生演练 |  | 已整改
295 |  |  | 应加强春节期间用火、用电等各项安全管理，做好节日值守 |  | 已整改
296 |  |  | 危化品库可燃气体探测报警电源线未通电，管线、开关不防爆，使用塑料工具，无机械通风设施，通风窗无网，无安全警示标志，安全技术说明书、无静电导除装置等 | 安徽鸿宾医药包装有限公司 | 已整改
297 |  |  | RTO炉无有限空间警示标志、有限空间作业安全告知牌、应急处置卡 |  | 已整改
298 |  |  | 切管机皮带轮无护罩 |  | 已整改
299 |  |  | 部分安全出口指示标志失效 |  | 已整改
300 |  |  | 印刷车间设置调漆房，无通风报警设施 |  | 已整改
301 |  |  | 印刷设备应完善静电导除设施 |  | 已整改
302 |  |  | 配电房高压区门未上锁，无绝缘垫，绝缘器具失效 |  | 已整改
303 |  |  | 灭火器检查不到位，部分失效 |  | 已整改
304 |  |  | 版辊库使用花线照明 |  | 已整改
305 |  |  | 应加强春节期间用火、用电等各项安全管理，做好节日值守 |  | 已整改
306 |  |  | 砂轮机托架未固定，托架与砂轮机间隙过大 | 桐城市中鑫模具厂 | 已整改
307 |  |  | 氩气瓶无防倾倒措施，液化气、氧气瓶软管破损，应更换 |  | 已整改
308 |  |  | 完善各类机加工设备与作业活动风险告知卡 |  | 已整改
309 |  |  | 应加强春节期间用火、用电等各项安全管理，做好节日值守 |  | 已整改
310 |  |  | 做好省应急厅三十条硬措施学习贯彻与落实 |  | 已整改
311 | 文昌街道 | 2025-01-03 | 灭火栓堵塞 | 桐城市富成涂装工具有限公司 | 已整改 | 37 | 37 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
312 |  | 2025-01-05 | 经营单位门口飞线充电 | 胖胖超市 | 已整改
313 |  | 2025-01-06 | 车间门口电瓶车飞线充电 | 陈丽包装厂 | 已整改
314 |  | 2025-01-07 | 插排拖地无防护 | 国宁大药房 | 已整改
315 |  | 2025-01-08 | 电动车飞线充电 | 一次性手套作坊 | 已整改
316 |  | 2025-01-10 | 消防器材被遮挡 | 海特燃气南岛液化气销售点 | 已整改
317 |  |  | 使用花线 | 石河村青年组方晓国纸厂 | 已整改
318 |  |  | 烟花爆竹仓库旁堆放纸壳等易燃物 | 阳光超市 | 已整改
319 |  | 2025-01-13 | 灭火器摆放不规范 | 凯尔猫防护用品有限公司 | 已整改
320 |  |  | 灭火器被杂物遮挡 | 庆丰服饰 | 已整改
321 |  |  | 三名从业人员无健康证 | 香奇尔食品糕点店 | 已整改
322 |  |  | 菜市场内出口处未设置安全出口指示灯和应急照明等应急疏散指示系统 | 清风市菜市场 | 已整改
323 |  |  | 一楼一处消火栓前堆放货物遮挡 |  | 已整改
324 |  |  | 楼道上堆放大量空泡沫盒 |  | 已整改
325 |  |  | 一楼停车区域存在飞线充电，并设置了充电桩 |  | 已整改
326 |  |  | 部分电气线路私拉乱接，临时用电有使用花线现象，拖线板（插排）未固定，未设漏电保护装置 |  | 已整改
327 |  |  | 使用液化气现场未安装燃气泄漏报警装置，连接管使用胶质软管 |  | 已整改
328 |  |  | 市场内存在违规住人现象 |  | 已整改
329 |  |  | 市场多处安全出口疏散指示灯不亮，个别手动报警装置损坏 | 和平路菜市场 | 已整改
330 |  |  | 临时用电私拉乱接现象严重，拖线板（插排）未固定，部分线路使用花线应拆除更换 |  | 已整改
331 |  |  | 部分租户使用液化气，连接管使用胶质软管，未安装漏气切断阀，所有使用液化气场所均未安装燃气泄漏报警装置 |  | 已整改
332 |  |  | 二楼顶一处消火栓箱缺门及水带水枪 |  | 已整改
333 |  |  | 市场内存在停放电瓶车及可能充电情况 |  | 已整改
334 |  |  | 配电房内放置杂物，未安装应急灯，未配灭火器 |  | 已整改
335 |  |  | 安全警示标志设置不足，如“有电危险”、“货梯严禁载人”等 |  | 已整改
336 |  |  | 三个门面房作为生产场所均存放大量服装、布料等，通道堵塞，疏散不畅，窗户均安装了防盗网影响应急疏散 | 桐城市荣融制衣店 | 已整改
337 |  |  | 灭火器遮挡严重 |  | 已整改
338 |  |  | 拖线板（插排）未设漏电保护装置 |  | 已整改
339 |  |  | 门面房外停放电瓶车存在充电现象 |  | 已整改
340 |  |  | 电气设施（开关、插座、线路、电机）上积尘严重 |  | 已整改
341 |  |  | 安全警示标志、应急疏散指示系统缺失 |  | 已整改
342 |  |  | 车间部分电气线路敷设不规范，部分临时照明线路有接头，部分开关盒无盖 | 安徽恒正包装科技有限公司 | 已整改
343 |  |  | 自动组装机有人操作部位急停装置被货物遮挡 |  | 已整改
344 |  |  | 组装车间安全通道线设置不规范应重新设置 |  | 已整改
345 |  |  | 燃气（液化气钢瓶）使用场所未安装切断装置及泄漏报警装置 |  | 已整改
346 |  |  | 配电房门口未设置挡鼠板 |  | 已整改
347 |  |  | 现场部分灭火器过期失效 |  | 已整改
348 |  |  | 车间部分电气线路敷设不规范，部分线路有接头未穿管或穿管不到位 | 安徽精创模具有限公司 | 已整改
349 |  |  | 平面磨床急停开关缺失 |  | 已整改
350 |  |  | 部分车床床头放置刀具、工具等杂物未固定 |  | 已整改
351 |  |  | 部分电气盒下堆放可燃货物并遮挡 |  | 已整改
352 |  |  | 生产车间物品放置凌乱，未实行定置管理 |  | 已整改
353 |  |  | 车间部分消火栓前堆放货物遮挡 | 安徽康盛橡塑科技有限公司 | 已整改
354 |  |  | 车间局部二层临边护栏未设踢脚板 |  | 已整改
355 |  |  | 车间局部二层临边护栏未设置防高坠安全警示标志（如“禁止攀爬”） |  | 已整改
356 |  |  | 禁火不力，包装车间门口有人抽烟 |  | 已整改
357 |  | 2025-01-14 | 飞线充电 | 品香阁 | 已整改
358 |  |  | 灭火器数量不足 | 桐城市胡氏香纸店 | 已整改
359 |  |  | 灭火器点检记录未完善 | 桐城市烟花爆竹专营有限公司和平中路门市部 | 已整改
360 |  |  | 无烟感报警器 |  | 已整改
361 |  |  | 门口杂物未及时清理 |  | 已整改
362 |  | 2025-01-15 | 燃气报警器安装不规范 | 桐城市醉山野 | 已整改
363 |  |  | 灭火器被杂物遮挡 | 晓李全牛馆 | 已整改
364 |  |  | 灭火器设置不规范 | 禾悦米糯粑粑坊 | 已整改
365 |  |  | 灭火器设置不规范 | 明记二零五面馆 | 已整改
366 |  |  | 灭火器设置不规范 | 泉信奶茶店 | 已整改
367 |  |  | 未配备灭火器 | 新世纪年画苗木店 | 已整改
368 |  | 2025-01-16 | 未配备灭火器 | 汪姨日杂货店 | 已整改
369 |  | 2025-01-17 | 灭火器数量不足 | 佐丽雅卫生用品有限公司 | 已整改
370 |  |  | 未按月检查灭火器 | 好多宝百货商行 | 已整改
371 |  |  | 缺少安全疏散通道指示标志 |  | 已整改
372 |  | 2025-01-18 | 液化气钢瓶使用不合规 | 桐城市老刘羊汤馆 | 已整改
373 |  | 2025-01-20 | 飞线充电 | 黄氏私房菜馆 | 已整改
374 |  |  | 货物堆积过多，阻碍安全通道 | 桐城市康灵包装有限公司 | 已整改
375 |  |  | 使用可调节的燃气阀门 | 丰收日土菜馆 | 已整改
376 |  |  | 消防通道不畅 | 兴德制衣 | 已整改
377 |  | 2025-01-21 | 灭火器被杂物遮挡 | 小彭土菜馆 | 已整改
378 |  | 2025-01-22 | 电瓶车在仓库内充电 | 花园桥小店 | 已整改
379 |  | 2025-01-23 | 安全出口指示灯不亮 | 品轩茶社 | 已整改
380 |  |  | 无燃气报警器 |  | 已整改
381 |  |  | 厨房未做防火分隔 |  | 已整改
382 |  |  | 消火箱被杂物遮挡，灭火器数量不足 |  | 已整改
383 | 龙腾街道 | 2025-01-10 | 车间现场管理不到位，物品放置凌乱 | 桐城市文诚再生资源经营部 | 已整改 | 9 | 9 | 45 | 45 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.22% | 82.22%
384 |  |  | 车间部分包装袋（废旧塑料打包）码放过高 |  | 已整改
385 |  |  | 丙类仓库内使用柴油叉车排气管未安装阻火罩 |  | 已整改
386 |  |  | 灭火器配备不足，应增设35kg推车式灭火器 |  | 已整改
387 |  |  | 安全警示标志设置不足，如“严禁烟火”、当心压伤、“有电危险”等 |  | 已整改
388 |  |  | 车间现场拥堵，通道不畅 | 桐城市白马塑料制品厂 | 已整改
389 |  |  | 车间部分电气线路未穿管保护 |  | 已整改
390 |  |  | 露天码放塑料粒子倾斜不稳固 |  | 已整改
391 |  |  | 部分安全警示标志不清晰 |  | 已整改
392 |  | 2025-01-15 | 车间部分临时用电不规范，拖地插排未设漏电保护装置 | 桐城市盛景塑业有限公司 | 已整改
393 |  |  | 灭火器配备设置不规范，设置点不足，部分独立仓库未配灭火器 |  | 已整改
394 |  |  | 部分电器盒下堆放可燃物并遮挡 |  | 已整改
395 |  |  | 进出车间过道堆放大量货物占道 |  | 已整改
396 |  |  | 临时用电不规范，多处拖地插排未设漏电保护装置 | 安徽蕾蕾塑业有限公司 | 已整改
397 |  |  | 一处行车吊钩防脱钩装置失效 |  | 已整改
398 |  |  | 部分消火栓前堆放杂物遮挡 |  | 已整改
399 |  |  | 禁火不力，车间地面有大量烟头 |  | 已整改
400 |  |  | 配电房未安装照明及应急灯，高压区无警示未上锁 |  | 已整改
401 |  |  | 部分安全警示标志不清晰 |  | 已整改
402 |  |  | 气瓶使用不规范，氧气瓶与乙炔气瓶同车无安全距离 | 安徽华诺输送设备科技有限公司 | 已整改
403 |  |  | 电瓶车在车间内停放并充电 |  | 已整改
404 |  |  | 剪板机工作部位无防护 |  | 已整改
405 |  |  | 部分电机联轴器未设防护罩 |  | 已整改
406 |  |  | 吊带管理不规范，随意放在地上无标识，行车操作人员未戴安全帽 |  | 已整改
407 |  |  | 车间安全出口指示灯不亮 |  | 已整改
408 |  |  | 部分电气线路敷设不规范，部分线路私拉乱接，不用的线路未及时拆除，部分空气开关未装盒，线路未穿管防护 | 桐城市吉龙塑业有限公司 | 已整改
409 |  |  | 部分电机接线盒无盖，电机风扇无防护罩 |  | 已整改
410 |  |  | 破碎机飞轮防护罩未安装 |  | 已整改
411 |  |  | 配电房门敞开，积尘严重，挡鼠板未安装 |  | 已整改
412 |  |  | 原料仓库堆垛过高不稳固 |  | 已整改
413 |  |  | 车间电气设施上积尘严重，未及时清扫 |  | 已整改
414 |  |  | 灭火器配备严重不足，部分独立仓库未配灭火器 |  | 已整改
415 |  |  | 车间现象拥挤，通道堵占现象严重 | 桐城市安桐制刷有限公司 | 未整改
416 |  |  | 车间局部二层临边护栏活动门敞开，一处局部二层临边防护栏缺失 |  | 未整改
417 |  |  | 自制升降机二层门敞开，临边洞口无防护 |  | 未整改
418 |  |  | 一台自动打孔机电机皮带轮未设防护罩，未设急停开关 |  | 未整改
419 |  |  | 临时用电不规范，线路拖地有接头，拖地插排未设漏电保护装置 |  | 未整改
420 |  |  | 局部二层堆放纸箱与架空线路无安全距离 |  | 未整改
421 |  |  | 甲醇存放区未安装可燃气体泄漏报警装置及机械通风装置，电气设施应防爆 |  | 未整改
422 |  |  | 灭火器配备不规范，部分存放点放置过多，现场发现2只灭火器失效 |  | 未整改
423 |  |  | 现场管理不到位，现场物料（可燃）堆放过多，部分通道堵占现象严重 | 桐城市兴涂刷业有限公司 | 已整改
424 |  |  | 部分临时用电不规范，线路使用花线应拆除更换 |  | 已整改
425 |  |  | 灭火器设置点不足 |  | 已整改
426 |  |  | 车间、仓库出口处未设置安全出口指示灯和应急照明 |  | 已整改
427 |  |  | 安全出口处有杂物堆放 | 黑色闪电网咖 | 已整改
428 | 发改委 | 2025-01-02 | 人防区域部分积水坑有水 | 六尺巷社区治理学院人防工程 | 已整改 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
429 |  |  | 配电箱线路老化 | 安徽海绵棉业油脂有限公司 | 已整改
430 |  | 2025-01-14 | 220千伏线路安全问题 | 新东方世纪城小区 | 已整改
431 | 教育局 | 2025-01-03 | 防冲撞设施不足，据马未安装地插 | 青草初级中学 | 已整改 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
432 |  | 2025-01-07 | 防冲撞设施不足，据马未安装地插 | 青草中心小学 | 已整改
433 |  | 2025-01-16 | 食堂电线老化 | 大关初级中学 | 已整改
434 |  | 2025-01-17 | 教学楼个别消防安全指示牌损坏 | 龙腾小学办学集团校南校区 | 已整改
435 |  | 2025-01-18 | 教学楼消防栓玻璃损坏 | 实验小学办学集团校东校区 | 已整改
436 | 科经局 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
437 | 公安局 | 2025-01-02 | 灭火器未配备 | 文昌糕幸烘焙坊 | 已整改 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
438 |  |  | 灭火器过期 | 文昌强子小吃 | 已整改
439 |  | 2025-01-09 | 缺少灭火器 | 双港兰州牛肉拉面 | 已整改
440 |  | 2025-01-10 | 缺少减速带 | 烟汕线（国道206）1242Km+100m | 已整改
441 |  |  | 缺少减速带 | 烟汕线（国道206）1243Km+500m | 已整改
442 |  | 2025-01-17 | 生产车间消火栓被遮挡，生产车间部分灭火器过期、缺少 | 桐城市双新产业园安徽创一塑业有限公司 | 已整改
443 |  |  | 生产车间消火栓被遮挡， | 桐城市双新产业园桐城德美印务有限公司 | 已整改
444 |  |  | 生产车间部分灭火器过期、缺少 |  | 已整改
445 |  |  | 生产车间消火栓被遮挡，生产车间部分灭火器过期、缺少 | 桐城市双新产业园桐城市天鹏塑胶有限公司 | 已整改
446 |  | 2025-01-20 | 应急照明未保持完好有效 | 新渡都好柒饭店 | 已整改
447 |  | 2025-01-24 | 消防通道堆放物品 | 开发区梦启航汽修 | 已整改
448 | 民政局 | 2025-01-21 | 消防记录不规范 | 文昌街道敬老院 | 已整改 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
449 |  |  | 食品留样不规范 |  | 已整改
450 |  |  | 二层一处安全出口指示标志故障 | 新渡镇中心敬老院 | 已整改
451 |  |  | 消防控制室主机备电故障 |  | 已整改
452 |  |  | 食品库房中食品未离墙和地面分类存放，拆开大米未封闭存放 |  | 已整改
453 | 资规局 | 2025-01-16 | 施工人员佩戴安全帽不规范 | 青草镇永庭村废弃矿山生态修复项目施工现场 | 已整改 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
454 | 住建局 | 2025-01-13 | 脚手架：外脚手架上方木堆载过多，临时接料平台未与主体结构连接，建议拆除 | 年产15000吨/72000套新能源汽车轻量化零件项目 | 已整改 | 30 | 30 | 113 | 113 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
455 |  |  | 一层安全网未封闭，形成通道 |  | 已整改
456 |  |  | 临时用电：钢筋加工区开关箱使用三芯电缆，未设置PE线且PE线规格不对 |  | 已整改
457 |  |  | 部分活动板房未达到防火A级，建议更换 |  | 已整改
458 |  |  | 施工用电：使用三芯电缆，一闸多用，接入电缆线方向错误，切割机接地线不规范，未设置PE线 | 年产四万吨塑料功能薄膜项目2#成品厂房、办公楼、宿舍楼 | 已整改
459 |  |  | 脚手架：外脚手架堆载钢管及模板 |  | 已整改
460 |  |  | 围挡：东侧围挡未封闭，未设置安全通道 |  | 已整改
461 |  |  | 文明施工差，现场扬尘无控制措施，安全警示、标语标牌设置不足，消防设施不到位 |  | 已整改
462 |  |  | 脚手架：外架方木、钢管堆载过多，一层安全网设置不到位，形成通道 | 桐城市第八中学宿舍楼建设项目 | 已整改
463 |  |  | 临时用电：施工钢筋料场开关箱使用三芯电缆线，未设置PE线，未重复接地 |  | 已整改
464 |  |  | 文明施工：现场材料堆放混乱，扬尘措施不到位 |  | 已整改
465 |  |  | 消防设施：木工加工区未设置灭火器等消防设施 |  | 已整改
466 |  | 2025-01-14 | 脚手架：基础下沉部分扫地杆设置过高，连墙件数量不足，采用单填芯杆，脚手板未铺设，部分安全未挂设 | 安徽锦之鑫包装材料有限公司综合楼、1#、2#厂房 | 已整改
467 |  |  | 过人栈道设置不规范，建议拆除 |  | 已整改
468 |  |  | 临时用电：未设置TN-S系统，一闸多用，电线随地拖放 |  | 已整改
469 |  |  | 临边洞口部分未做防护 |  | 已整改
470 |  |  | 现场搅拌机及用电设备未做防护棚 |  | 已整改
471 |  |  | 项目未配备消防器材 |  | 已整改
472 |  |  | 施工现场未完全封闭，安全警示标语缺失 | 桐城市华猫塑料有限公司7#、8#厂房、精品车间 | 已整改
473 |  |  | 脚手架连墙件数量不足，脚手板部分未满铺，内架无扫地杆，未设置抛撑 |  | 已整改
474 |  |  | 洞口临边电梯井口、楼梯临边未做防护 |  | 已整改
475 |  |  | 临时用电电线随地拖放，未执行“TN-S”系统 |  | 已整改
476 |  |  | 现场临边防护不严 | 桐城市义蕊塑料包装有限公司厂房、办公楼 | 已整改
477 |  |  | 脚手架连墙件拆除后未采取拉接措施 |  | 已整改
478 |  |  | 脚手架连墙件拆除后未做拉接措施，剪刀撑缺失，无脚手板未设置连墙件及抛撑 | 桐城市瑞朋塑业有限公司2#厂房 | 已整改
479 |  |  | 临时用电未执行“TN-S”系统，电线随地拖放 |  | 已整改
480 |  |  | 现场未配备消防器材 |  | 已整改
481 |  |  | 脚手架底层安全网未挂设，扫地杆设置过高，连墙件数量不足 | 安徽佳乐洁新材料科技有限公司办公楼、1#厂房、2#厂房 | 已整改
482 |  |  | 部分临边防护不严 |  | 已整改
483 |  |  | 现场消防器材未配备 |  | 已整改
484 |  |  | 施工用电“TN-S”系统，配电箱设置在脚手架内 | 安徽宏晨新材料有限公司年产5000吨新材料包装生产线项目1#、2#厂房 | 已整改
485 |  |  | 脚手架连墙件设置不足，底层安全网未满挂 |  | 已整改
486 |  |  | 物料提升机接料平台搭设不符合要求，安全门卫关闭 |  | 已整改
487 |  |  | 脚手架连墙件数量不足，底层安全网未挂设，剪刀撑未至顶 | 安徽华庆包装有限公司厂房 | 已整改
488 |  |  | 临时用电未执行“TN-S”系统，电线随地拖拉 |  | 已整改
489 |  |  | 部分临边洞口防护不严 |  | 已整改
490 |  |  | 临时用电未执行“TN-S”系统，现场使用插排 | 桐城市宜春塑料制品有限公司年产4500万平方米功能塑料薄膜生产线项目2#、3#、5#厂房 | 已整改
491 |  |  | 脚手架底层安全网未挂设，脚手板未铺，连墙件数量不足，剪刀撑设置不规范 |  | 已整改
492 |  |  | 项目经理不在岗 |  | 已整改
493 |  |  | 现场消防设备配备不足 |  | 已整改
494 |  |  | 钢结构工程未见施工总承包与专业分包合同，疑似建设单位违反发包 |  | 已整改
495 |  |  | 文明施工差，材料未分类集中堆放，安全标牌、标语未设置 | 桐城市唐湾镇山泉水厂生产车间项目1#车间 | 已整改
496 |  |  | 施工用电开关箱未接地，电缆线随地拖拉，使用插排 |  | 已整改
497 |  |  | 楼梯临边无防护 |  | 已整改
498 |  |  | 内架扫地杆、剪刀撑未搭设 |  | 已整改
499 |  |  | 外脚手架局部基础未硬化，连墙件数量不足，无脚手板，剪刀撑搭设不规范，安全网未同步悬挂到尾 |  | 已整改
500 |  |  | 现场未配备消防设施 |  | 已整改
501 |  | 2025-01-16 | 总配电房堆放杂物，无绝缘地胶、手套等绝缘措施，二级配电乱拉乱接，与外脚手架相连无绝缘措施。 | 桐城庆邦电子商务有限公司办公楼 | 已整改
502 |  |  | 外脚手架安全屋破损，楼梯口屋面外架立杆悬空。外脚手架脚手板未连续设置，堆放较多建筑垃圾 |  | 已整改
503 |  |  | 底层安全网未封闭，随意开设安全通道，物料提升机防护棚搭设不规范，电梯井水平、垂直防护不到位 |  | 已整改
504 |  |  | 接料平台连墙件数量不足 |  | 已整改
505 |  |  | 施工现场未配备灭火器 |  | 已整改
506 |  |  | 总配电房堆放杂物，无绝缘地胶、手套等绝缘措施，三级配电箱未接地，部分临时用电与钢结构未设绝缘措施 | 安徽启力智能科技有限公司年产500万台新能源汽车零部件配套项目（1#~4#厂房） | 已整改
507 |  |  | 外脚手架、脚手板数量不足，外架上建筑垃圾未清理，转弯处连墙件数量不足 |  | 已整改
508 |  |  | 施工现场未配备灭火器 |  | 已整改
509 |  |  | 幕墙搭设落地架开口架拉结措施不到位，脚手板缺失，工人随外架上下，存在安全隐患 | 国际金融广场 | 已整改
510 |  |  | 外墙装饰吊篮安全麻绳长度不足，上限位挡板缺失 |  | 已整改
511 |  |  | 幕墙龙骨焊接动火作业未履行审批手续，少灭火器材 |  | 已整改
512 |  |  | 1.施工现场办公区与作业区未有效隔离，未设置大门，无五牌一图，部分裸土未覆盖 | 安徽恒成包装公司2#车间 | 已整改
513 |  |  | 沿路砖砌围墙离基坑边坡过近，应采用安全措施 |  | 已整改
514 |  |  | 施工现场安全警示标语标牌不足 |  | 已整改
515 |  |  | 地下室安全防护栏杆未连续设置 | 桐城市普惠托育服务中心 | 已整改
516 |  |  | 地下室后浇带处部分立杆悬空，地下室开关箱未接地，现场使用插排 |  | 已整改
517 |  |  | 进出口安全疏散通道处与主楼间隙封闭不严，开口架立杆处未加强防护 |  | 已整改
518 |  |  | 楼层外架造型处大横杆、小横杆未连接，部分缺失 |  | 已整改
519 |  |  | 四层东北角圆弧处立杆要增加，确保架体稳定 |  | 已整改
520 |  |  | 悬挑层卸荷钢丝绳对穿螺杆垫片尺寸偏小，要求更换 |  | 已整改
521 |  |  | 基坑支护措施不到位，沿临时围墙冠梁设置过短，边坡支护喷锚不到位 | 桐城市润科家园 | 已整改
522 |  |  | 基坑边坡防护栏杆高度不足，部分基坑临边防护栏杆缺失，基坑积水局部未放坡 |  | 已整改
523 |  |  | 施工用电不规范，钢筋加工区机械未接地，总配电房未接地，总配电房布置不合理，无检查记录等 |  | 已整改
524 |  |  | 沿路高压防护要确保满足安全距离要求 |  | 已整改
525 |  |  | 外脚手架基础硬化不到位，局部下沉，少数立杆悬空 | 桐城市烟机建材设备有限公司研发厂房 | 已整改
526 |  |  | 外脚手架底层安全网未悬挂到位，随意开设安全通道，顶部立杆未与屋面女儿墙做刚性连接 |  | 已整改
527 |  |  | 楼梯临边防护不平，休息平台未做安全防护 |  | 已整改
528 |  |  | 物料提升机、接料平台连墙件数量不足 |  | 已整改
529 |  |  | 室内洞口未封闭，未防护 |  | 已整改
530 |  |  | 不上人物料提升机使用安装操作按钮开关在物料提升机内操作，物料提升机无防护门，物料提升机2024年12月份维保资料不真实 | 桐城市范岗镇孙林模钢加工厂、桐城市范岗镇新达制刷厂、桐城市范岗高元制刷厂车间 | 已整改
531 |  |  | 楼梯临边，洞口临边防护不严 |  | 已整改
532 |  |  | 外脚手架安全网悬挂不到位，脚手板数量不足，东侧阳台转角处缺立杆，外架顶部未与屋面做刚性连接，外脚手架堆放建筑垃圾未清理 |  | 已整改
533 |  |  | 三级配电箱未设置接地措施，配电箱一闸多用，使用无漏电保护器插座。 | 桐城市盛腾工具有限公司3#车间 | 已整改
534 |  |  | 钢筋加工机械使用倒顺开关 |  | 已整改
535 |  |  | 外脚手架基础硬化不到位，大多数槽钢悬空，底层安全网未悬挂到位，外脚手架开口处未搭斜撑 |  | 已整改
536 |  |  | 施工现场未配备灭火器 |  | 已整改
537 |  |  | 外脚手架悬挑架与落地架混搭，使用槽钢，未设钢丝绳，压环未使用木块契定 | 桐城市艺超机械有限公司2#车间 | 已整改
538 |  |  | 接料平台连墙件数量不足，上人板固定不牢 |  | 已整改
539 |  |  | 物料提升机使用安装操作按钮，室外操作区无人安全防护棚 |  | 已整改
540 |  |  | 施工用电乱拉乱接，使用无漏电保护器、插排插座，使用倒顺开关 |  | 已整改
541 |  |  | 电梯井口水平防护、垂直防护不严 |  | 已整改
542 |  |  | 总配电房堆放杂物，无绝缘地胶、手套等绝缘措施和物品，部分二级配电未接地 | 桐城市烨辰塑业有限公司2#车间 | 已整改
543 |  |  | 施工现场未配备灭火器 |  | 已整改
544 |  |  | 未落实实名制考勤，施工主要管理人员未在岗 | 桐城市烈士陵园提升改造项目—革命烈烈士纪念馆 | 已整改
545 |  |  | 外架部分主杆存在悬空 |  | 已整改
546 |  |  | 施工用电部分电器存在一闸多用 |  | 已整改
547 |  |  | 外架安全网未与施工同步，架体材料未及时清理 |  | 已整改
548 |  |  | 施工现场主要管理人员未在岗 | 桐城市公益性骨灰安放设施项目—骨灰塔陵 | 已整改
549 |  |  | 加工区施工用电未安全接地，部分开关箱随意摆放 |  | 已整改
550 |  |  | 周边防护未连续设置 |  | 已整改
551 |  |  | 消防水池周边防护未与施工同步 | 新兴产业一体化中心建设项目 | 已整改
552 |  |  | 外架脚手板为按规范要求设置，架体材料堆放未清理 |  | 已整改
553 |  |  | 施工用电存在一闸多用，开关箱未设置防电措施 |  | 已整改
554 |  |  | 文明施工：现场材料摆放混乱 |  | 已整改
555 |  |  | 7#外架材料堆放过多，未及时处理，安全网未与施工同步 | 桐城市六尺巷社区治理学院建设项目 | 已整改
556 |  |  | 文明施工：现场扬尘防治不到位，部分露土未覆盖 |  | 已整改
557 |  |  | 临边防护未连续设置 |  | 已整改
558 |  |  | 脚手架：脚手板未规范设置、安全网破损、临边防护不到位 | 仙龙湖电商孵化中心项目 | 已整改
559 |  |  | 施工用电不规范开关箱缺接地措施 |  | 已整改
560 |  |  | 搅拌机未搭设防护棚 |  | 已整改
561 |  | 2025-01-17 | 施工现场围挡设置不符合要求 | 桐城市龙眠河两岸供排水管综合整治工程项目EPC项目 | 已整改
562 |  |  | 施工单位专职安全员配备不足，施工现场部分作业人员未佩戴安全帽 |  | 已整改
563 |  |  | 危大工程专项施工方案审批流程不符合要求，施工单位三级安全教育记录不全 |  | 已整改
564 |  |  | 施工现场场地未硬化，临时道路未按要求设置，材料堆放混，现场未设置安全防护棚 | 年产2.2万台套能源塔热泵中央空调设备项目1#、2#厂房 及办公楼工程 | 已整改
565 |  |  | 施工总配电房未按标准配备，开关箱及用电设备未接地，木工机具无防护罩及挡手板 |  | 已整改
566 |  |  | 现场安全警示标语标牌不足 |  | 已整改
567 | 交通局 | 2025-01-06 | 树木遮挡 | G206 K1244+100 | 已整改 | 25 | 25 | 41 | 41 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.24% | 90.24%
568 |  |  | 公司未开展《重大风险隐患排查指南》和《内河运输船舶事故隐患判定标准》专项培训 | 安徽正洋航运有限公司 | 已整改
569 |  | 2025-01-07 | 路面积沙 | S237 K96+500 | 已整改
570 |  | 2025-01-08 | 驾驶员健康体检尚有3人未体检 | 桐城危化品运输公司 | 未整改
571 |  |  | “荣江0055”船舶生活区两只干粉灭火器即将失效需换新 | 安徽正洋航运有限公司 | 已整改
572 |  | 2025-01-09 | 路面垃圾 | G206 北外环 | 已整改
573 |  | 2025-01-10 | “金江8号”船舶驾驶室航行灯控制箱两只指示灯不亮 | 安徽正洋航运有限公司 | 已整改
574 |  |  | “金江8号”船舶机舱主柴油机燃油日用油柜供油管路未装速闭装置 |  | 已整改
575 |  | 2025-01-12 | 公司未建立重大风险隐患清单台账 |  | 已整改
576 |  | 2025-01-13 | 公司未编制2025年教育培训计划和春运隐患排查整治计划 |  | 已整改
577 |  |  | “新长洋25061”船舶缺少消防水龙带一只、水枪一只 |  | 已整改
578 |  | 2025-01-14 | 驾驶员安全驾驶培训率均低于20% | 祥兴出租车公司 | 未整改
579 |  |  | 驾驶员安全驾驶培训率均低于20% | 可邦出租车公司 | 未整改
580 |  |  | 挡墙施工区域无安全防护 | S231桐城至宜秀区段K111+300、K101+200 | 已整改
581 |  |  | 施工和安全警示标志设置不规范 | S231桐城至宜秀区段K111+300、K101+200 | 已整改
582 |  |  | 护栏损坏 | S231 K65+300 | 已整改
583 |  |  | “荣江0055”船舶未按要求组织船员开展冬季防火防爆、防风防雾、防冻防滑、防人员落水、密闭舱室防窒息及事故案例警示教育安全学习 | 安徽正洋航运有限公司 | 已整改
584 |  |  | “长能0055”船舶锚机主动力机有滴漏现象 |  | 已整改
585 |  | 2025-01-15 | 涵洞施工区域临时用电电缆线未架设 | 黄甲镇水岭村 | 已整改
586 |  |  | 涵洞模版支架个别立杆底部垫板设置不规范 |  | 已整改
587 |  |  | 现浇梁支架搭设不规范 |  | 已整改
588 |  |  | 路面抛洒 | S231 K101+700 | 已整改
589 |  |  | “长能0055”船舶右中间一只防碰撞皮靠损坏 | 安徽正洋航运有限公司 | 已整改
590 |  | 2025-01-16 | “吉祥8618”船舶锚机动力机水箱管路接头松动，有滴漏现象 |  | 已整改
591 |  | 2025-01-17 | 拌合设备和破石设备缺少安全警示标志标识 | 唐湾镇长岭村 | 已整改
592 |  |  | 涵管施工区域安全防护不到位 |  | 已整改
593 |  |  | “吉祥8618”船舶左甲板后侧一只防爆灯罩缺失 | 安徽正洋航运有限公司 | 已整改
594 |  | 2025-01-19 | “吉祥8618”船舶二氧化碳室未张贴释放操作规程 |  | 已整改
595 |  | 2025-01-20 | “新长洋25061”船舶船员变动，但《船舶应变部署表》中未更新 |  | 已整改
596 |  | 2025-01-21 | 安全培训资料不全 | 桐城市极兔快递公司 | 已整改
597 |  |  | 消防安全资料未建立 |  | 已整改
598 |  |  | 灭火器月检查记录未更新 | 桐城市申通快递公司 | 已整改
599 |  |  | 个别灭火器过期失效 |  | 已整改
600 |  |  | 灭火器月检查记录未更新 | 桐城市邮政公司 | 已整改
601 |  |  | 个别传动轴未安装防护罩 | 桐城市圆通快递公司 | 已整改
602 |  |  | 2只灭火器过期失效 |  | 已整改
603 |  |  | “新长洋25061”船舶桅杆显示船舶掉头信号的上红色环照灯不亮 | 安徽正洋航运有限公司 | 已整改
604 |  | 2025-01-22 | “新长洋25061”船舶机舱左发电机排气管包扎层外层捆扎螺丝部分脱落 |  | 已整改
605 |  | 2025-01-24 | 皖H07488车个别乘客未系安全带 | 桐城市六尺巷旅游客运公司 | 已整改
606 |  |  | 行驶里程超过400公里未按规定配备两名驾驶员 |  | 已整改
607 |  |  | S337汪洋村段多处路面沥青层开裂、坑槽 | 桐城市省道S337汪洋村段 | 未整改
608 | 农业农村局 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
609 | 水利局 | 1月3日 | 临时用电，有电线裸露 | 境主庙水库除险加固工程 | 已整改 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
610 |  | 1月16日 | 路边边坡未设置安全警示牌 | 鲁谼山水库工程 | 已整改
611 |  | 1月21日 | 一处基坑超2米，现场没有防护 | 大沙河后续防洪治理工程施工（桐城段） | 已整改
612 | 商务局 | 2025-01-02 | 液化气管违规穿墙 | 桐城市福美特餐饮管理有限公司 | 已整改 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
613 |  |  | 油烟罩违规覆盖薄膜 |  | 已整改
614 |  |  | 消防器材未按时点检 | 桐城市新渡汇金购物广场 | 已整改
615 |  |  | 一处安全出口指示灯损坏 |  | 已整改
616 |  | 2025-01-17 | 消防栓底下堆放杂物 | 佳佳福（二中店） | 已整改
617 |  | 2025-01-22 | 消防器材未按时点检 | 吉麦隆超市（碧桂园店） | 已整改
618 |  |  | 消控室堆放杂物 |  | 已整改
619 |  |  | 消防栓下堆放杂物 | 欣欣塑业 | 已整改
620 |  | 2025-01-28 | 一处灭火器失效 | 佳佳福（毛河车站店） | 已整改
621 | 文旅体局 | 2025-01-03 | 微型消防站内消防自救呼吸器过期 | 南岛KTV | 已整改 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
622 |  | 2025-01-07 | 消防栓堆放杂物 | 摩登网吧 | 已整改
623 |  |  | 灭火器未及时检查 | 暗影网吧 | 已整改
624 |  |  | 应急照明灯损坏 | 熊猫电竞网吧 | 已整改
625 |  |  | 灭火器过期 | 拾柒网吧 | 已整改
626 |  | 2025-01-08 | 消防门损害 | 黑色闪电 | 已整改
627 |  |  | 灭火器未定期检查 | 黑色闪电 | 已整改
628 |  | 2025-01-13 | 消防通道上锁 | 桐城国际大酒店 | 已整改
629 |  | 2025-01-16 | 应急疏散指示标志缺失 | 释梦探案馆 | 已整改
630 |  |  | 灭火器未定期检查 | 雅尚KTV | 已整改
631 |  |  | 应急照明灯损坏 |  | 已整改
632 |  | 2025-01-17 | 灭火器过期 | 嬉子湖景区 | 已整改
633 |  |  | 灭火器过期 | 盛百儿童乐园 | 已整改
634 |  | 2025-01-24 | 应急照明灯损坏 | 周国亮书画 | 已整改
635 | 卫健委 | 2025-01-06 | 车棚处未摆放灭火器材 | 桐城仁胜中医院 | 已整改 | 14 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
636 |  | 2025-01-07 | 缺少微型消防站 | 血防医院 | 已整改
637 |  |  | 缺少微型消防站 | 唐湾中心卫生院 | 已整改
638 |  |  | 厨房存在用电安全隐患 |  | 已整改
639 |  |  | 缺少微型消防站 | 黄甲卫生院 | 已整改
640 |  |  | 缺少微型消防站 | 吕亭镇兴店卫生院 | 已整改
641 |  | 2025-01-08 | 部分常闭式防火门未及时关闭 | 桐城市人民医院 | 已整改
642 |  |  | 消防演练内容比较单一 |  | 已整改
643 |  |  | 缺少微型消防站 | 嬉子湖卫生院 | 已整改
644 |  |  | 宿舍楼三楼灭火器无记录卡 |  | 已整改
645 |  |  | 职工宿舍楼通道处杂物摆放较多 |  | 已整改
646 |  |  | 氧气瓶无防灰罩 |  | 已整改
647 |  |  | 灭火器检查记录不全（只检查到2024年9月份） | 桐城济生中医医院 | 已整改
648 |  |  | 全年只开展1次消防演练 |  | 已整改
649 |  |  | 消控室无检查记录表 | 桐城家和尊养美德医院 | 已整改
650 |  |  | 食堂灭火器检查记录不全（只检查到2024年10月份） |  | 已整改
651 |  |  | 无燃气安全问题自查情况 |  | 已整改
652 |  | 2025-01-09 | 楼梯道拐角处堆放杂物 | 鲟鱼镇卫生院 | 已整改
653 |  |  | 消防器材不足（未有消防喷淋） | 桐城安盛医疗科技有限公司 | 已整改
654 |  |  | 应急值守、值班人员不到位 | 桐城达康血透中心 | 已整改
655 |  |  | 缺少动火作业制度及记录 | 华鑫医院 | 已整改
656 |  |  | 缺少有限空间作业制度及记录 |  | 已整改
657 |  | 2025-01-10 | 缺少微型消防站 | 双港卫生院 | 已整改
658 | 应急局 | 1月20日 | 生产车间消防器数量不足 | 桐城市申达包装有限公司 | 未整改 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
659 |  |  | 注塑机、氨分解炉等设备操作规程张贴位置不合理 |  | 未整改
660 |  |  | 危险化学品暂存间排风设施安装位置不合理不正确，静电释放装置接地不正确，丁酯等危化品缺乏安全生产技术说明书 |  | 未整改
661 |  |  | 液氨管道及附属设备无介质和流向标识 |  | 未整改
662 |  |  | 污水池、液氨罐储存间等有限空间场所未采取有效物理隔离等安全措施 |  | 未整改
663 |  |  | 未能提供全员安全生产责任制、2025年度应急演练计划、安全生产费用提取计划、有限空间管理台账 |  | 未整改
664 |  |  | 静电释放球位置不合理，喷淋防护措施不全，未与气体报警装置联锁 |  | 未整改
665 |  | 1月21日 | 未能提供2025年度应急演练计划，有限空间管理台账需完善 | 安徽叶森木业有限公司 | 未整改
666 |  |  | 现场未张贴安全规章制度和化学品安全技术说明书 |  | 未整改
667 |  |  | 现场灭火器数量不足，未定期点检 |  | 未整改
668 |  |  | 部分设备未张贴设备安全操作规程、安全生产警示标识 |  | 未整改
669 | 市场局 | 2025-01-02 | 碧桂园小区13#楼L28西梯安全保护装置故障 | 碧桂园小区 | 已整改 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
670 |  | 2025-01-09 | 和平尚城二期7#楼西梯运行系统故障 | 和平尚城小区 | 已整改
671 |  |  | 凤凰山庄二期33#-2-12#梯因生活垃圾阻塞导致开关门受阻，电梯停运 | 凤凰山庄二期小区 | 已整改
672 |  |  | 银杏公寓5#楼1单元西梯安全保护装置故障 | 银杏公寓小区 | 已整改
673 |  | 2025-01-11 | 盛景花园小区C#3单元电梯因乘客不规范使用，电梯故障 | 盛景花园小区 | 已整改
674 |  |  | 滨河苑2号楼南梯因生活垃圾阻塞导致开关门受阻，电梯停运 | 滨河苑小区 | 已整改
675 |  | 2025-01-14 | 新东方世纪城53#楼1单元因生活垃圾阻塞导致开关门受阻，电梯停运 | 新东方世纪城小区 | 已整改
676 |  | 2025-01-19 | 碧桂园小区57号楼西梯因生活垃圾阻塞导致开关门受阻，电梯停运 | 碧桂园小区 | 已整改
677 |  | 2025-01-21 | 伊洛小区24#楼西梯因生活垃圾阻塞导致开关门受阻，电梯停运 | 伊洛小区 | 已整改
678 |  | 2025-01-23 | 天红中环银座6#楼1单元东梯门机系统故障 | 中博时光小区 | 已整改
679 |  | 2025-01-24 | 阅城国际小区X-2#楼2单元因生活垃圾阻塞导致开关门受阻，电梯停运 | 阅城国际小区 | 已整改
680 | 城管局 | 2025-01-08 | 调压箱立管钢塑生锈严重 | 久阳花漾年华小区 | 已整改 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
681 |  | 2025-01-14 | 销售门点的燃气钢瓶储存过多 | 青草镇瓶装液化气销售点 | 已整改
682 |  | 2025-01-16 | 立管钢塑生锈严重 | 新东方小区 | 已整改
683 |  |  | 路面雨水井盖断裂 | 盛坂路 | 已整改
684 |  | 2025-01-17 | 仁寿庵旁人行道破损 | 龙眠西路 | 已整改
685 |  | 2025-01-22 | 转运站停车棚堆放易燃物品 | 范岗转运站 | 已整改
686 |  |  | 转运站充电棚一插座接触不良 |  | 已整改
687 |  | 2025-01-29 | 占道经营对交通秩序造成的安全隐患 | 城区各主次干道、集贸市场周边等重点区域 | 已整改
688 |  | 2025-01-31 | 充电棚内有易燃物 | 桐城桥京环停车场内的充电棚 | 已整改
689 | 林业局 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
690 | 重点工程建设管理中心 | 2025-01-21 | 设备调试未按规定执行 | 三水厂取水口门工程 | 已整改 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
691 | 消防救援大队 | 2025-01-02 | 未落实消防安全责任制 | 桐城市中森包装有限公司 | 已整改 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
692 |  |  | 员工不能熟练掌握消防安全“四个能力” |  | 已整改
693 |  | 2025-01-06 | 员工不能熟练掌握消防安全“四个 能力” | 桐城市文昌佳佳福生活超市 | 已整改
694 |  |  | 该超市一处安全出口被货架占用 |  | 已整改
695 |  | 2025-01-07 | 该单位控制主机无法远程启动消防泵 | 安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行 | 已整改
696 |  |  | 员工不能熟练掌握消防安全“四个 能力” | 安徽省桐城市宜家快捷宾馆 | 已整改
697 |  |  | 该单位擅自停用一层一处疏散指示标志 |  | 已整改
698 |  | 2025-01-10 | 未组织开展有针对性的消防演练 | 桐城市福泽鬃刷有限公司 | 已整改
699 |  |  | 员工不能熟练掌握消防安全“四个能力” | 桐城哲奥环保科技有限公司 | 已整改
700 |  | 2025-01-14 | 部分电器线路敷设不符合规范 | 桐城市孔城镇美佳制衣厂 | 已整改
701 |  |  | 员工不熟悉灭火器等消防器材使用方法 |  | 已整改
702 |  | 2025-01-15 | 该超市后门楼梯间内堆放杂物 | 桐城市大乐购商贸部 | 已整改
703 |  |  | 员工不能熟练掌握消防安全“四个能 力” |  | 已整改
704 |  | 2025-01-28 | 该单位员工不能熟练掌握消防安全“四个能力” | 安徽九天印务有限公司 | 已整改
705 |  | 2025-01-29 | 未组织开展有针对性的消防演练 | 桐城市徽宴餐饮有限公司 | 已整改
706 |  | 2025-01-30 | 未组织开展有针对性的消防演练 | 桐城市范岗镇智诚注塑厂 | 已整改
707 |  | 2025-01-31 | 员工不能熟练掌握消防安全“四个能力” | 桐城经济开发区小和尚美食店 | 已整改